## Burndown
SPRINT 1 | [5 empty] | DIAS | META DIA | META IDEAL | REALIZADO DIA REAL | PENDENTE | SPRINT | PONTOS | TABELA DE CLASSIFICAÇÃO BASE
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO EM PONTOS | PRIORIDADE | 1 | 9.4286 | 56.5714 | 8 | 58 | SP01 | 66 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21
Criação Inicial do Projeto | Definir escopo, objetivos do projeto. | Essencial | PP | 3 | 9 | 2 | 9.4286 | 47.1429 | 10 | 48 | SP02 | 71 | PP | P | M | G | GG
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Planejar e distribuir tarefas na ferramenta escolhida. | Desejavel | P | 5 | 4 | 3 | 9.4286 | 37.7143 | 16 | 32 | SP03
Ferramenta Gestão de Projeto | Selecionar e configurar a ferramenta de gerenciamento de projetos. | Importante | P | 5 | 6 | 4 | 9.4286 | 28.2857 | 5 | 27 | SP04
Requisitos populados na ferramenta | Inserir todos os requisitos do projeto na ferramenta. | Importante | P | 5 | 6 | 5 | 9.4286 | 18.8571 | 8 | 19 | SP05
Documentação inicial do Projeto | Criar documentos base com informações do projeto. | Essencial | P | 5 | 9 | 6 | 9.4286 | 9.4286 | 8 | 11 | SP06
Contexto de Négocio | Descrever o cenário e ambiente de negócios do projeto. | Essencial | M | 8 | 9 | 7 | 9.4286 | 0 | 3 | 8 | TOTAL | 137
Justificativa do Projeto | Explicar a necessidade e benefícios do projeto. | Essencial | PP | 3 | 9 | [5 empty] | MÉDIA | 68.5
Diagrama de Solução | Representar graficamente a solução proposta. | Importante | M | 8 | 2
Diagrama de Visão de Negócio | Ilustrar o funcionamento do negócio e processos envolvidos. | Importante | M | 8 | 2
BackLog da Sprint | Listar tarefas e prioridades para a sprint. | Importante | PP | 3 | 1
Projeto criado e Configurado no Github | Criar repositório e organizar estrutura inicial. | Essencial | P | 5 | 9
Protótipo do Site Institucional | Desenvolver modelo inicial do site. | Importante | P | 5 | 6
Planilha de Risco de Projeto | Registrar e classificar riscos do projeto. | Essencial | PP | 3 | 2
SPRINT 2
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO EM PONTOS | PRIORIDADE
Projeto Atualizado no GitHub | Código atualizado e disponível no repositório para controle de versões. | Importante | PP | 3 | 1
Especificações da Dashboard | Definição das funcionalidades e layout da dashboard. | Importante | M | 8 | 4
Site Calculadora | Site com ferramenta para realizar cálculos de forma interativa. | Essencial | G | 13 | 6
Site Estático Institucional - Local | Página informativa com conteúdo fixo, rodando localmente. | Essencial | GG | 21 | 9
Site Estático Dashboard - Local | Versão simples da dashboard para testes visuais locais. | Essencial | G | 13 | 9
Site Estático Cadastro e Login | Páginas visuais de cadastro e login sem integração real. | Essencial | G | 13 | 6
[6 empty] | DIAS | META DIA | META IDEAL | REALIZADO DIA REAL | PENDENTE
[6 empty] | 1 | 10.1429 | 60.8571 | 3 | 68
[6 empty] | 2 | 10.1429 | 50.7143 | 0 | 68
[6 empty] | 3 | 10.1429 | 40.5714 | 21 | 47
[6 empty] | 4 | 10.1429 | 30.4286 |  | 47
[6 empty] | 5 | 10.1429 | 20.2857 |  | 47
[6 empty] | 6 | 10.1429 | 10.1429 |  | 47
[6 empty] | 7 | 10.1429 | 0 |  | 47

## Riscos
SPRINT 1
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | NÍVEL DE IMPACTO | NÍVEL DE PRIORIDADE
Criação Inicial do Projeto | Definir escopo, objetivos do projeto. | Essencial | 9 | 9
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Planejar e distribuir tarefas na ferramenta escolhida. | Desejavel | 4 | 4
Ferramenta Gestão de Projeto | Selecionar e configurar a ferramenta de gerenciamento de projetos. | Importante | 6 | 6
Requisitos populados na ferramenta | Inserir todos os requisitos do projeto na ferramenta. | Importante | 4 | 6
Documentação inicial do Projeto | Criar documentos base com informações do projeto. | Essencial | 9 | 9
Contexto de Négocio | Descrever o cenário e ambiente de negócios do projeto. | Essencial | 9 | 9
Justificativa do Projeto | Explicar a necessidade e benefícios do projeto. | Essencial | 6 | 9
Diagrama de Solução | Representar graficamente a solução proposta. | Importante | 4 | 2
Diagrama de Visão de Negócio | Ilustrar o funcionamento do negócio e processos envolvidos. | Importante | 4 | 2
BackLog da Sprint | Listar tarefas e prioridades para a sprint. | Importante | 4 | 1
Projeto criado e Configurado no Github | Criar repositório e organizar estrutura inicial. | Essencial | 9 | 9
Protótipo do Site Institucional | Desenvolver modelo inicial do site. | Importante | 4 | 6
Planilha de Risco de Projeto | Registrar e classificar riscos do projeto. | Essencial | 2 | 2
SPRINT 2
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | NÍVEL DE IMPACTO | NÍVEL DE PRIORIDADE
Projeto Atualizado no GitHub | Código atualizado e disponível no repositório para controle de versões. | Importante | 3 | 1
Especificações da Dashboard | Definição das funcionalidades e layout da dashboard. | Importante | 8 | 4
Site Calculadora | Site com ferramenta para realizar cálculos de forma interativa. | Essencial | 13 | 6
Site Estático Institucional - Local | Página informativa com conteúdo fixo, rodando localmente. | Essencial | 21 | 9
Site Estático Dashboard - Local | Versão simples da dashboard para testes visuais locais. | Essencial | 13 | 9
Site Estático Cadastro e Login | Páginas visuais de cadastro e login sem integração real. | Essencial | 13 | 6